## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Duration
Submit Project Proposal | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1
Create GitHub repository | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2
Submit Ethics Check List | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2
Attend Group Meeting 1 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2
Set up C# WPF Application in Visual Studio 2026 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 6
Configure the C# WPF Application | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1
Hand in the project | 2027-04-24 | 2027-05-04 | 10